## Slide 1
충청남도 창조경제혁신센터
2026 청년 예비창업가 발굴·육성 프로그램
충남 청년 예비·초기창업가 30명을 발굴해 BM 고도화·데모데이·투자연계로 지역 정착형 창업 생태계를 활성화하는 8개월 육성 프로그램.
underdogs.

## Slide 2
INDEX
목차
01 제안 배경 및 목적 BACKGROUND & PURPOSE
02 추진 전략 및 방법론 STRATEGY & METHOD
03 교육 커리큘럼 CURRICULUM
04 운영 체계 및 코치진 OPERATION & COACHES
05 예산 및 경제성 BUDGET & FEASIBILITY
06 기대 성과 및 임팩트 IMPACT
07 수행 역량 및 실적 TRACK RECORD
UNDERDOGS
2

## Slide 3
01
BACKGROUND & PURPOSE
제안 배경 및 목적
UNDERDOGS
3

## Slide 4
01 제안 배경 및 목적
충남 청년 인구 유출을 막고, 30명의 청년 창업가를 지역에 정착시키는 실전형 창업 생태계를 조성합니다.
단순한 교육을 넘어 실제 매출과 고용 창출로 이어지는 전주기적 액셀러레이팅을 제안합니다.
BEFORE
현재: 청년 유출 및 자립 한계
• 청년 인구의 지속적인 수도권 유출
• 단순 구상 단계에 머무는 아이디어
• 단발성 지원으로 인한 자립 한계
→
AFTER
목표: 충남 정착형 창업 생태계 완성
• 시장 검증된 비즈니스 모델(BM) 고도화
• 실제 투자 유치 및 후속 지원 연계
• 지역 내 핵심 기업으로의 성장 발판 마련
근거
• 실전 창업 교육 및 보육 운영 연수 10년 노하우 적용 (언더독스 내부 실적)
• 누적 육성 창업가 20,211명 배출의 검증된 시스템 (언더독스 내부 실적)
UNDERDOGS
4

## Slide 5
01 제안 배경 및 목적
8개월간의 밀착 보육과 3대 핵심 추진 전략을 통해 참여 기업 30개사의 성공적인 투자 유치를 이끌어냅니다.
예비/초기 창업가의 역량 격차를 해소하고 실질적인 사업화 산출물을 100% 도출합니다.
전략 3. 성과 중심 사후 관리
데모데이 투자 연계
충남 창업 인프라 후속 협력
전략 2. 현업 밀착형 전문 멘토링
시장 검증 전문가 그룹 매칭
사업계획서 및 IR Deck 도출
전략 1. 사업 이해도 기반 맞춤형 전략
역량 격차 진단
단계별 맞춤 육성 트랙 가동
근거
• 시장 검증 경험이 풍부한 전문 코치 풀 800명 보유 (언더독스 내부 실적)
• 전국 30개 창업 거점 운영을 통한 지역 인프라 연계 역량 (언더독스 내부 실적)
UNDERDOGS
5

## Slide 6
02
STRATEGY & METHOD
추진 전략 및 방법론
UNDERDOGS
6

## Slide 7
02 추진 전략 및 방법론
8개월간의 듀얼트랙 교육과 밀착 멘토링으로 아이디어 구체화부터 IR까지 전주기 육성합니다.
'CN-Youth 8-Month BM-to-IR 밸류업 트랙'을 통해 충남 지역 창업 생태계를 활성화합니다.
최종 목표
충남 지역 정착
창업 생태계 활성화
준비된 청년 기업가 배출
핵심 과업
Dual-Track 교육
주간 밀착 멘토링
IR 데모데이
후속 투자 연계
차별화 전략
실전형 실행 중심
IR-Ready 시뮬레이션
로컬 펀드 네트워크
근거
• 10년간의 창업 교육 운영 노하우 적용 (언더독스 누적 실적)
• 누적 육성 창업가 20,211명 배출 (언더독스 누적 실적)
• 800명 규모의 전문 코치 풀 활용 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
7

## Slide 8
02 추진 전략 및 방법론
참여 기업 30개사 전원의 100% 사업계획서 도출과 IR Deck 완성을 확실히 달성합니다.
예비/초기 창업가 맞춤형 멘토링과 투자 유치 중심의 데모데이로 실질적 성과 창출
Step 1
역량 맞춤형 진단
예비/초기 창업가 역량 격차 해소
Step 2
Dual-Track 교육
BM/MVP 검증 및 시장 확장/IR 고도화
Step 3
주간 밀착 멘토링
8개월간 이탈 방지 및 병목 현상 즉각 해결
Step 4
IR-Ready 시뮬레이션
투자자 관점 사업성 검증 및 사전 모의 피칭
Step 5
데모데이 및 후속 연계
충남 창경 인프라 및 로컬 펀드 연계
근거
• 참여 기업 30개사 전원 사업계획서 도출 (본 사업 목표)
• 전국 30개 거점 기반의 지역 특화 액셀러레이팅 (언더독스 누적 실적)
• 누적 수주 500억 원 규모의 안정적 사업 수행력 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
8

## Slide 9
03
CURRICULUM
교육 커리큘럼
UNDERDOGS
9

## Slide 10
03 교육 커리큘럼
8개월간의 체계적인 5단계 프로세스로 아이디어 구체화부터 IR까지 전주기 육성합니다.
예비 및 초기 창업가 30명을 위한 맞춤형 실전 창업 교육 및 밀착 멘토링 타임라인
M1
준비·세팅
교육 환경 및 코치진 풀 구축
M1~M2
모집·선발
30명 선발 및 사전 역량 진단
M2~M7
주차별 교육
BM 고도화 및 1:1 전담 멘토링
M8
데모데이
AC/VC 초청 피칭 및 1:1 밋업
M8
성과 결과보고
지표 분석 및 후속 지원 연계
근거
• 누적 육성 창업가 20,211명 (언더독스 누적 실적)
• 전담 코치 풀 800명 보유 (언더독스 누적 실적)
• 실전 창업 교육 운영 10년 노하우 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
10

## Slide 11
03 교육 커리큘럼
이론-실습-피드백 루프와 2회의 Action Week를 결합하여 창업가의 실행 전환을 강력하게 견인합니다.
4주 단위 모듈로 세분화된 32주 커리큘럼 및 실전 중심 설계 장치
W1~W8
W9~W12
W13~W20
W21~W24
W25~W32
BM 및 사업화
문제 정의 및 BM 수립
시장성 검증 및 사업계획서
Action Week
MVP 제작 (현장 실행)
지표 개선 (현장 실행)
IR 및 피칭
IR Deck 기획 및 모의 피칭
근거
• 참여기업 30개사 100% 사업계획서 도출 (본 사업 목표)
• 참여기업 30개사 100% IR Deck 완성 (본 사업 목표)
• 충남 지역 AC/VC 연계 후속 미팅 유도 (본 사업 목표)
UNDERDOGS
11

## Slide 12
04
OPERATION & COACHES
운영 체계 및 코치진
UNDERDOGS
12

## Slide 13
04 운영 체계 및 코치진
10년 노하우의 전담 PMO 조직과 800명 풀 기반의 실전형 VC/AC 코치진을 투입합니다.
교육과 행사를 분리한 전문 운영 체계 및 투자 연계형 맞춤 코칭 지원
총괄 PM
사업 총괄 및 리스크 예방
교육·멘토링 전담 운영역
[과업 1] 진도율 및 매칭 관리
예비창업가 전담 코치 · 초기창업가 전담 코치
행사·집객 전담 운영역
[과업 2] 데모데이 및 홍보
데모데이 기획/운영 · 투자자 네트워킹
근거
• 창업 교육 운영 연수 10년 (언더독스 누적 실적)
• 보유 전문 코치 풀 800명 (언더독스 누적 실적)
• 누적 육성 창업가 20,211명 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
13

## Slide 14
04 운영 체계 및 코치진
발생 가능한 3대 핵심 리스크를 사전 도출하고, 전담 인력 중심의 즉각적인 대응 체계를 가동합니다.
모집/이탈, 코칭 품질, 집객 부진에 대한 선제적 Risk Register 관리
구분
예상 리스크 (Risk)
대응 전략 (Mitigation)
모집 및 이탈
모집 미달 및 중도 이탈 발생
조기 홍보 가동 및 징후 감지 시 밀착 면담 (교육 전담)
코칭 품질
코치진 이탈 및 품질 편차
예비 풀 확보 및 만족도 미달 시 즉시 교체 (총괄 PM)
행사 집객
데모데이 투자자 집객 부진
2개월 전 초청 시작 및 초과 리스트 상시 관리 (행사 전담)
근거
• 전국 창업 거점 인프라 30개 보유 (언더독스 누적 실적)
• 기업 신용등급 BB+ (안정적 사업 수행) (기업신용평가)
• 누적 수주액 500억원 달성 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
14

## Slide 15
05
BUDGET & FEASIBILITY
예산 및 경제성
UNDERDOGS
15

## Slide 16
05 예산 및 경제성
총 예산 2.5억 원 중 65%를 교육과 투자 연계에 집중 배분하여 투입 대비 산출 효과를 극대화합니다.
불필요한 행정 소모를 최소화하고, 창업가 30명의 실질적 성장에 재원을 집중합니다.
40%
교육비 (1억원)
맞춤형 교육 및 1:1 밀착 코칭
25%
운영비 (6,250만원)
데모데이 및 VC·AC 네트워킹
25%
인건비 (6,250만원)
8개월 총괄 PM 및 전담 인력
10%
기타 (2,500만원)
IR Deck 디자인 및 결과보고서
근거
• 총 예산 2억 5천만 원 (VAT 포함) 목적 외 사용 원천 차단 (제안요청서 기준)
• 충남 지역 청년 창업가 30명 성공 정착을 위한 맞춤형 예산 (과업지시서)
• 10년 업력 및 누적 수주 500억 원 기반의 안정적 사업 수행 역량 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
16

## Slide 17
06
IMPACT
기대 성과 및 임팩트
UNDERDOGS
17

## Slide 18
06 기대 성과 및 임팩트
참여기업 30개사 전원의 사업계획서 및 IR 완성을 넘어, 충남 지역 내 안정적 정착과 신규 고용을 창출합니다.
8개월간의 밀착 액셀러레이팅을 통해 도출될 3대 핵심 기대 성과
100
%
사업계획서·IR 완성
1:1
매칭
VC·AC 투자 상담회
30
개사
충남 지역 정착
근거
• 누적 육성 창업가 20,211명 배출의 검증된 실전 창업 교육 노하우 적용 (언더독스 누적 실적)
• 전국 30개 거점 운영 경험 기반의 지역 특화 창업 생태계 조성 역량 (언더독스 누적 실적)
• 10년간 축적된 전주기 액셀러레이팅 전문성으로 과업 목표 100% 완수 보장 (언더독스 누적 실적)
UNDERDOGS
18

## Slide 19
07
TRACK RECORD
수행 역량 및 실적
UNDERDOGS
19

## Slide 20
07 수행 역량 및 실적
10년간 2만 명을 육성한 압도적 실적과 검증된 노하우로 충남 청년 창업 사업을 안정적으로 완수합니다.
국내 최대 규모의 창업 교육 실적과 탄탄한 재무 건전성으로 리스크 없는 사업 수행을 약속합니다.
10
년
창업 교육 운영 연수
20,211
명
누적 육성 창업가
800
명
전문 코치 풀 확보
500
억원
누적 수주액
30
개
전국 운영 거점
BB+
등급
기업 신용등급
근거
• 누적 육성 창업가 20,211명 및 누적 수주 500억원 달성 (언더독스 누적 실적)
• 전국 30개 거점 및 800명 전문 코치 풀 보유 (언더독스 내부 데이터)
• 안정적 사업 수행을 증명하는 기업 신용등급 BB+ 획득 (공인신용평가기관)
UNDERDOGS
20

## Slide 21
07 수행 역량 및 실적
실전형 BM 고도화부터 실질적 투자 매칭, 전담 PMO까지 성공적인 데모데이를 위한 3대 핵심 역량을 투입합니다.
충남 지역 특성을 반영한 밀착 지원과 VC/AC 네트워크 연계로 참여기업의 실질적 성장을 견인합니다.
전담 PMO 체계
전문 PM 배치
충남 거점 활용
밀착 진도 관리
리스크 방지
데모데이 & 투자
VC/AC 네트워크
전문 심사역 초청
IR Deck 고도화
피칭 트레이닝
교육 & BM 고도화
맞춤형 커리큘럼
충남 특화 연계
실전형 워크숍
1:1 전담 멘토링
근거
• 충남 지역 거점 적극 활용 및 상시 소통 채널 가동 (제안사 운영 계획)
• 실제 투자 검토가 가능한 전문 심사역(VC/AC) 초청 및 매칭 (제안사 투자 네트워크)
• 이론 중심이 아닌 실전형 워크숍 및 일대일 전담 멘토링 제공 (제안사 교육 방법론)
UNDERDOGS
21

## Slide 22
THANK YOU
UNDERDOGS
창업가의 페이스 메이커